Приложение 2 к приказу от 28.03.2023 № 22

Медиаплан по информационному сопровождению

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023-2024 учебном году

МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Март 2023 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Тлишева Л.Н. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)Запуск сайта | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы, социальные сети;новости, статьи, фото | март - май 2023 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра | Пшиканоков А.Т. |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра  | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы,новости, анонсы, фото | апрель-ноябрь 2023 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации | Тешева Ф.К.Пшиканоков А.Т. |
| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИи Интернет-ресурсы, социальные сети;новости, фото | май-июль 2023 | публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | Июнь-август 2023 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | Август-сентябрь 2023 | Глава района проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс- подход, все участники дают подробные комментарии | Тлишева Л.Н.Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | сентябрь 2023 | Онлайн- реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения.Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Тешева Ф.К.Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | сентябрь 2023 | баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений | Пшиканоков А.Т  |
| 9 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | сентябрь 2023 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Тлишева Л.Н.Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевыеСМИи Интернет-ресурсы | ноябрь – декабрь 2023  | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Тлишева Л.Н.Пшиканоков А.Т.Шеожева Ф.К. |